## Cronograma
CRONOGRAMA
FASES | ACTIVIDADES |  |  |  |  | SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.- Objetivos y alcance del proyecto | 1.- Propuesta de ideas, búsqueda de potenciales clientes, y análisis de preferencias de proyectos. | bar: 1 to 3
2.- Establecer stakeholders y responsabilidades de equipo . | bar: 3
3.- Documentación primaria del proyecto(Visión, Misión y objetivos) | bar: 3 to 4

## Control
Backlog
Tareas: | Programadas: | En curso: | Por revisar: | Terminado:
Tarea |  | Enunciado | Debe ser breve y conciso, si necesita adjuntar documentación hacer en la hoja Flujos
|  | Asignado a | Persona que debe desarrollar la tarea, permite auto asignación
|  | Capacidad | Tiempo asignado para el desarrollo de la tarea
|  | Desde | Estado anterior de la tarea
|  | Creado por | Persona que crea la tarea
Historia N°1
Enunciado
A: Nicolas Gallardo
T.E.: 9 horas
Desde: Tareas
Creado por: Victoria Gil

## Flujos
Epopeyas
Funciones
Tareas

## Fase1
Planteamiento del problema: Dentro de la educación chilena no se están aprovechando de buena forma los avances tecnológicos, haciendo poco uso de las plataformas online y no explotando la cercanía que tienen los alumnos con las tecnologías para su desarrollo educacional, por otro lado los padres muchas veces están desconectados de lo que sucede con sus hijos en el ámbito escolar por falta de tiempo
Afecta: Este problema afecta los alumnos en su desarrollo escolar y a los padres que no tiene un seguimiento continuo de lo que están aprendiendo sus hijos.
Impacto: La lenta evolución educativa en los escolares chilenos y el uso de la tecnología en ámbitos que no favorecen al estudiante
Solución: Lograr la implementación del nuestro software, para que el alumno en sus tiempos libres no productivos pueda trabajar de forma inclusiva en los conocimientos que estan tratando en ese momento en el colegio
Caracteristicas
Existen 3 tipos de inicio de sesión: Profesor, alumno y apoderado
El usuario inicia sesión
El profesor puede cargar material de estudio a los distintos estudiantes
El estudiantes puede elegir las asignaturas a tomar y deber cumplir con requisitos por un periodo de tiempo
El apoderado puede ver las notas de su alumno, su avance y el trabajo que hace en la plataforma
El profesor entrega una retro alimentación que solo puede verla el apoderado para reforzar en el hogar los puntos bajos del estudiantes
El estudiante puede compartir su progreso y “logros” en redes sociales
Existe un método de premios “trofeos” para fomentar al alumno al trabajo

## Clase 02-04
git clone | crear copia local
git status | ver archivos pendientes de subir
git add. | agrega todos los archivos
git config user.email "V.gilalarc@uandresbello.edu"
git config user.name "VickyGilAlarc"
git commit -m "inicio" | descripción del cambio
git push origin master
git pull | des